MARCHE N° …/E/DTI/2014

AEP DE LA PROVINCE DE CHICHAOUA À PARTIR DU BARRAGE ABOU AL ABBAS ESSABTI
LOT N°1: STATION DE TRAITEMENT

Marché passé après appel d’offres ouvert sur offres des prix pour marché de conception- réalisation en application de l’alinéa 2, § 1 de l’art. 16 et (§) 1 de l’art. 17 et l’alinéa 3, § 3 de l’art. 17 & l’art. 10 du règlement des achats de l’ONEE du 1er janvier 2014.

##### ENGAGEMENT DES PARTIES CONTRACTANTES

##### ENTRE

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) – Branche Eau, représenté 
par le Directeur Général de l’ONEE, Monsieur ALI FASSI FIHRI, faisant élection de domicile 
à Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani, Code postal 10220 - Rabat, 
désigné ci-après par ONEE – Branche Eau ou maître d’ouvrage

d’une part,

##### ET

La société ……… [A compléter par les renseignements du cocontractant (les noms et qualités des signataires), et ce selon les cas de figure (personne physique, personne moral ou groupement)], 
désignée ci-après par l’Entrepreneur.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Cahier des Clauses Administratives et Financières relatives aux marchés de travaux

Clauses Particulières  (CCAFP)

Sommaire

CHAPITRE PRELIMINAIRE -  DISPOSITIONS GENERALES	3

Article 1.	Objet du marché	3

Article 4.	Pièces constitutives du marché	3

Article 5.	Documents annexés au marché	3

Article 6.	Textes de référence	3

Article 7.	Obligations générales des parties contractantes	3

7.1	 Maître d’ouvrage et maître d’œuvre	3

7.4	 Sous-traitance	3

CHAPITRE I – DELAIS	3

Article 10.	 Délai d’exécution	3

10.3 Délai de remise des documents à l’ONEE	3

Article 12.	Interruptions des travaux	3

Article 13.	 Pénalités de retard	3

13.1 	Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux, ou dans la remise des dossiers d’exécution, ou dans la mise en service industrielle :	3

Article 13bis - Pénalités techniques :	3

CHAPITRE III  -  EXECUTION DES TRAVAUX	3

Article 31. 	Dossier d’exécution	3

31.1	 Programme d’exécution des travaux	3

Article 33.	Magasinage, transport et montage	3

33.1	Magasinage	3

CHAPITRE IV -  RECEPTION ET GARANTIES	3

Article 40.	 Réception	3

40.1	Réception en usine	3

40.3	Essais et mises en service	3

Article 42.	 Garanties	3

42.1	Délai de garantie	3

42.2	Responsabilité décennale	3

Article 44.	 Réception définitive	3

CHAPITRE V - PRIX ET REGLEMENT DES ACOMPTES	3

Article 52.	 Modalités de paiement	3

52.1	Avances	3

52.2	Acomptes sur approvisionnements :	3

52.3 	Paiement du dossier d’exécution :	3

52.5	Paiement des travaux autres que ceux des équipements	3

Avec          A =   le montant calculé à la base des prix unitaires du marché et des quantités	3

réellement exécutés	3

B =  le montant de l’ouvrage calculé à la base des prix unitaires du marché et des quantités prévues dans les plans d’exécution.	3

52.6	Paiement des travaux d’équipements	3

Article 53.	 Révision des prix	3

Article 54.	 Garanties financières	3

54.1	Cautionnement provisoire et cautionnement définitif	3

54.3. Autres garanties	3

CHAPITRE VI  -  RÉSILIATION DU MARCHE - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENTS ET DES LITIGES	3

Article 60.	Résiliation du marché	3

CHAPITRE VII  -  PRESCRIPTIONS DIVERSES	3

Article 70.	 Dérogations au présent cahier	3

PREAMBULE

Le Cahier des Clauses Administratives et Financières comporte deux parties : les clauses générales (CCAFG) et les clauses particulières (CCAFP).

Le présent Cahier des Clauses Administratives et Financières concerne les clauses particulières (CCAFP). 
Il développe, complète ou modifie les clauses générales qui restent applicables à moins que les clauses du CCAFP n’y dérogent.

Les deux cahiers sont reliés par le numérotage des articles. Les numéros des articles du CCAFP ne sont pas consécutifs et suivent ceux des articles du CCAFG.

## CHAPITRE PRELIMINAIRE -  DISPOSITIONS GENERALES

## Article 1.	Objet du marché

1.1 Consistance du projet :

Dans le cadre du renforcement de l’Alimentation en Eau Potable (AEP) des populations urbaines et rurales de la province de Chichaoua, l’ONEE envisage la réalisation d’une adduction d’eau à partir du barrage Tassekourt.

Le projet consiste en la réalisation des ouvrages suivants :

- Une adduction d’eau brute en fonte ductile DN600 de longueur 16 km ;

- Une station de traitement (ST) et ses ouvrages annexes conçue pour produire un débit d’eau potable de 300 l/s à partir d’une eau brute présentant une charge en MES pouvant atteindre 2 g/l (MES ≤ 2 g/l) et de 150 l/s à partir d’une eau brute présentant une charge en MES pouvant atteindre 10 g/l (MES ≤ 10 g/l).

- Trois stations de pompage, y compris la station de pompage d’eau traitée de la ST.

- Trois réservoirs semi-enterrés.

- Conduites d’adduction de longueur totale 175 km, en BP, PVC et fonte ductile et de diamètre DN315 à 600 mm.

1.2. Objet du marché :

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux prévus dans le Lot N°1 : Station de traitement. Ce lot englobe les travaux suivants :

- Réalisation de la ST conçue pour produire un débit d’eau potable de 300 l/s à partir d’une eau brute présentant une charge en MES pouvant atteindre 2 g/l (MES ≤ 2 g/l) et de 150 l/s à partir d’une eau brute présentant une charge en MES pouvant atteindre 10 g/l (MES ≤ 10 g/l).

- Réalisation des ouvrages et équipements annexes de la ST (bâtiments de chloration et des réactifs, installations de récupération des eaux de lavage des filtres et de collecte des boues, équipements électriques et d’automatisation, etc..) ;

- Réalisation d’un réservoir d’eau traitée de 2500 m³.

Ce lot est scindé en 3 parties qui englobent les travaux suivants :

- PARTIE A : ETUDE & CHANTIER

Elle englobe les études d’exécution, le dossier de recollement et l’installation et repliement du chantier.

- PARTIE B : APPEL D’OFFRES,  pour la réalisation des ouvrages suivants :

- Génie Civil du bâtiment de chloration ;

- Génie civil du bâtiment d’exploitation ;

- Génie Civil du poste de transformation ;

- Génie Civil et Equipement du réservoir 2500 m3 ;

- Magazin-Atelier ;

- Loge gardien ;

- Aménagement extérieur et VRD.

- PARTIE C : APPEL D’OFFRES POUR MARCHÉS DE CONCEPTION- RÉALISATION, pour la réalisation des ouvrages suivants :

- Une station ST conçue pour produire un débit d’eau potable de 300 l/s à partir d’une eau brute présentant une charge en MES pouvant atteindre 2 g/l (MES ≤ 2 g/l) et de 150 l/s à partir d’une eau brute présentant une charge en MES pouvant atteindre 10 g/l (MES ≤ 10 g/l).

- Génie Civil et Equipement du bâtiment de réactifs ;

- Equipement du bâtiment de chloration ;

- Equipement du bâtiment d’exploitation ;

- Equipement du poste de transformation ;

- Installations de récupération et de traitement des eaux de lavage des filtres ;

- Installations de collecte des boues, émanant de la clarification des eaux brutes.

- Equipement électrique BT et de supervision de la ST;

- Conduite d’évacuation des rejets de la ST.

La description des prestations du marché est indiquée dans le cahier des clauses techniques (ainsi que les documents qui lui sont annexés).

## Article 4.	Pièces constitutives du marché

En sus des pièces contractuelles indiquées au CCAFG, les pièces suivantes sont constitutives du marché :

1bis. L'engagement des parties contractantes ;

- Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) à savoir :

  - Le Cahier des clauses techniques générales relatives aux marchés de travaux d’eau potable, Tome 1 - Equipements ONEE - Branche Eau (Version 1 - Octobre 2012) ;

  - Le Cahier des Clauses Techniques Générales relatives aux marchés de travaux d’eau potable, Tome 2 - Comptage mécanique et débitmètre électromagnétique ONEE - Branche Eau (Version 1 - Octobre 2012)

  - Le Cahier des Clauses Techniques Générales relatives aux marchés de travaux d’eau potable, Tome 3: Génie Civil– Version 1 (Octobre 2012)].

  - Le Cahier des Clauses Techniques Générales relatives aux marchés de travaux d’eau potable, Tome 4: Télégestion– Version 1 (Octobre 2012)].

  - Le Cahier des Clauses Techniques Générales relatives aux marchés de travaux d’eau potable - Tome 5 - Système de chloration ONEE - Branche Eau (Version 1 - Octobre 2012)

  - Le Cahier des Clauses Techniques Générales relatives aux marchés de travaux d’eau potable, Tome 6: Traitement– Version 1 (Octobre 2012)].

Les CCTG et le CPC sont téléchargeables sur le site web des achats de l'ONEE- BRANCHE EAU.

- L’offre technique : Le mémoire technique de l’entreprise, incluant :

      - Mémoire descriptif et technique des installations de traitement.

      - Mémoire descriptif et technique des installations de pompage.

      - Mémoire descriptif et technique des installations électriques.

      - Mémoire sur l’exécution des travaux et Moyens humains et matériel affectés au chantier.

      - Nomenclature des ouvrages et des équipements.

Pour la station de traitement, les documents du mémoire technique complètent ou modifient les chapitres des clauses techniques particulières.

## Article 5.	Documents annexés au marché

Sont annexés au présent marché : L’ensemble des documents constituant l’offre.

Seront ultérieurement annexés au présent marché : Sans objet

## Article 6.	Textes de référence

L'Entrepreneur est soumis en plus des textes de références cités dans le cahier des clauses administratives et financières générales (CCAFG) aux règles de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (K.f.W.) pour la passation des marchés dans le cadre de la coopération financière de la R.F.A. avec les pays en voie de développement.

## Article 7.	Obligations générales des parties contractantes

## 7.1		Maître d’ouvrage et maître d’œuvre

Le maître d’ouvrage : ONEE – Branche Eau représenté par son Directeur Général de l’ONEE ou par son délégataire.

Le maître d’œuvre : Le chef de la Division Aménagement Sud de la Direction Technique et Ingénierie de l’ONEE – Branche Eau.

## 7.4		Sous-traitance

Les prestations qui constituent le corps d’état principal et  qui ne peuvent faire l’objet de sous-traitance sont: Etudes, Process, essai et mise en service semi- industrielle et industrielle des ouvrages du projet.

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises.

## CHAPITRE I – DELAIS

## Article 10.		Délai d’exécution

Le délai global d'exécution contractuel est de Vingt- Sept (27 mois), y compris l'essai général,  le repliement des installations de chantier, la remise en état des lieux et la remise des plans de récolement.

A titre indicatif, le délai global est décomposé comme suit :

| Phases | Délais partiels | Délai cumulé global |
| --- | --- | --- |
| 1. Dossier d’exécution (Programme d’exécution des travaux, Mémoire technique, Etudes, Plans de détail d’exécution) | 3 mois | 3 mois |
| 2. Travaux : Installation du chantier, Exécution des travaux de : implantation, piquetage des ouvrages, terrassements, canalisations (fabrication, essai en usine, transport et pose), équipements hydrauliques (fourniture, transport, pose et essai des tronçons), génie civil des ouvrages annexes, protection contre la corrosion…, essai général, rinçage, stérilisation | 21 mois | 24 mois |
| 3. Mise en service semi-industriel | 1 mois | 25 mois |
| 4. Mise en service industriel | 2 mois | 27 mois |
| 5. Fourniture des dossiers de récolement | 1 mois | 27 mois |
| 6. Repliement du chantier et remise en état des lieux | 1 mois | 27 mois |

A l’exception des délais partiels des phases 3 et 4 (Mise en service semi-industriel et Mise en service industriel) qui sont obligatoires, les autres délais sont donnés à titre indicatif.

Le délai global de réalisation du projet ne doit pas dépasser Vingt- Sept (27) mois et est réputé tenir compte des aléas techniques de fabrication, de montage de matériel et d’exécution des travaux.

## 10.3 Délai de remise des documents à l’ONEE

#### 10.3.1. Le programme d’exécution des travaux et le mémoire technique :

L’entrepreneur doit remettre au maître d’œuvre le programme d’exécution des travaux et le mémoire technique tels que définis dans l’article 31 du CCAFG au plus tard quinze (15) jours avant la fin de la durée de la phase de préparation

#### 10.3.2. Les études, dessins d’exécution et autres documents techniques

L’Entrepreneur doit remettre au maître d’œuvre l’ensemble des plans et notes justificatives à sa charge à soumettre au visa “bon pour exécution” du maître d’œuvre ainsi que l’ensemble des documents techniques tels que définis dans l’article 31 du CCAFG dans un délai de 15 jours avant la fin de la durée de la période de préparation.

## Article 12.	Interruptions des travaux

12.2 Interruptions pour intempéries

Vu la nature des prestations, aucune prolongation du délai d’exécution pour motif d’intempéries ou motifs similaires ne peut être accordée.Et les journées d’intempéries sont incluses dans le délai contractuel global du marché.

## Article 13.		Pénalités de retard

Les dispositions de l’article 13 du CCAFG s’appliquent.

## 13.1 	Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux, ou dans la remise des dossiers d’exécution, ou dans la mise en service industrielle :

La pénalité est fixée à un millième (1/1000) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus, par jour calendaire de retard.

## Article 13bis - Pénalités techniques :

Pour les pénalités, en relation avec les garanties techniques, il sera fait application des dispositions de l’article II.A.9 «  Pénalités Techniques » du Cahier des Clauses Techniques Particulières et de l’article 40.1 du chapitre 4- paragraphe « Tolérances sur les valeurs garanties- pénalités- refus » du cahier des clauses techniques générales (CCTG) relatives aux équipements hydro-électromécaniques et électriques.

Ces pénalités s'entendent après que les résultats aient fait l'objet des constatations contradictoires et que l'Entrepreneur ait été dans l'impossibilité de les améliorer.

## CHAPITRE III  -  EXECUTION DES TRAVAUX

## Article 31. 	Dossier d’exécution

## 31.1	 Programme d’exécution des travaux

L’entrepreneur doit remettre au maître d’œuvre le programme d’exécution des travaux tel que définis dans l’article 31 du CCAFG au plus tard quinze (15) jours avant la fin de la durée de la phase de préparation.

L’Entrepreneur doit remettre au maître d’œuvre les plans et notes justificatives à sa charge à soumettre au visa “bon pour exécution” du maître d’œuvre ainsi que l’ensemble des documents techniques tels que définis dans l’article 31 du CCAFG dans les délais suivants :

- au plus tard trente (15)  jours avant la fin de la période préparatoire :

- plans guides de génie civil (éléments du dossier d’exécution provisoire)

- plans d’équipements (éléments du dossier d’exécution provisoire)

- au plus tard à la fin de la période préparatoire :

- études complémentaires des sols pour justification des profondeurs des fouilles et du taux de travail des sols

- durant la phase de réalisation des travaux :

- plans d’exécution (plans de coffrage, de ferraillage, d’électricité, plans de détails etc., y compris notes de calcul), suivant un planning de remise des documents basé sur le planning des travaux, le dernier plan devant toutefois être transmis au maître d’œuvre au plus tard à la fin du neuvième mois de cette phase

- l’avant métré détaillé au plus tard à la fin du neuvième mois de cette phase

- le reste des documents spécifiés dans l’article 31du CCAFG

- au plus tard à la fin de la mise en service semi-industriel :

- les plans, schémas et notices de montage comprenant toutes les indications nécessaires pour effectuer le montage, les réglages et le démontage du matériel

- les notices provisoires d’exploitation (notices techniques des différents appareillages, manuel d’exploitation et de sécurité) permettant à l’exploitant d’acquérir une parfaite connaissance des installations, de leur fonctionnement et de leur contrôle au cours de la mise en service industriel

- le manuel provisoire de maintenance et d’entretien

La mise en service industriel des installations est subordonnée à la remise de ces documents provisoires (parties du dossier de récolement), qui seront éventuellement corrigées et finalisées durant la période de cette mise en service.

## Article 33.	Magasinage, transport et montage

## 33.1	Magasinage

Les bordereaux d’expédition doivent être adressés, en deux exemplaires à :

Monsieur le Directeur  du Technique et Ingénierie de l’ONEE – Branche Eau

Quartier Administratif – Rabat

## CHAPITRE IV -  RECEPTION ET GARANTIES

## Article 40.		Réception

## 40.1	Réception en usine

Article non applicable.

## 40.3	Essais et mises en service

#### 40.3.1. Marche semi industrielle

Pour les travaux de conduites et équipements :

- La durée minimale de marche semi-industrielle est de un (01) mois.

- La durée de fonctionnement continu en service industriel autorisant le prononcé de la réception provisoire est de deux (02) mois.

#### 40.3.2. Essais de mise en service industrielle

- La durée de la période des essais de mise en service industrielle est de Deux (02) mois.

Une formation du personnel de l’ONEE-Branche Eau est prévue dans le cadre de ce marché (Cf. CCTP Articles II.A.15 –Formation du personnel, IV.E & V.A.8- Formation).

## Article 42.		Garanties

## 42.1	Délai de garantie

Les dispositions de l’article 42.1 du CCAFG s’appliquent.

## 42.2	Responsabilité décennale

En ce qui concerne le génie civil, l’entrepreneur doit produire une police de garantie décennale, préalablement à la réception définitive.

Le point de départ de la responsabilité décennale est fixé à la date d’effet de la réception définitive du marché.

## Article 44.		Réception définitive

La réception définitive est conditionnée par la production par l’entrepreneur et l’acceptation par le maître d’œuvre de la police d’assurance couvrant les risques liés à la responsabilité décennale.

## CHAPITRE V - PRIX ET REGLEMENT DES ACOMPTES

## Article 52.		Modalités de paiement

Les dispositions de l’article 52 du CCAFG s’appliquent.

## 52.1	Avances

Une avance non révisable de 10 % du montant initial du marché sera débloquée à la notification de l’ordre de service de commencer les travaux contre caution bancaire libérable lorsque l’avance sera en totalité remboursée.

Les remboursements de l’avance commenceront à partir du premier décompte des prestations et s'effectueront par prélèvement de 12,5% du montant de chaque acompte. L'avance devra être totalement remboursée lorsque le montant des sommes dues par le maître d'ouvrage atteindra 80% du montant initial du Marché. Le cas échéant, le reliquat sera prélevé du décompte définitif.

## 52.2	Acomptes sur approvisionnements :

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements.

## 52.3 	Paiement du dossier d’exécution :

100% du prix à la réception et l’acceptation par le maître d’ouvrage du dossier d’exécution.

Le paiement du prix n° 01.1 de la partie commune relatif au dossier d’exécution est plafonné à 1,5% du montant hors taxe du marché.

Le solde éventuel est payé à la réception provisoire du marché.

## 52.5	Paiement des travaux autres que ceux des équipements

Pour la partie appel d’offres, Les dispositions du paragraphe 52.5 du CCAFG s’appliquent.

Pour  les travaux du marché conception-réalisation

Les ouvrages figurant dans le bordereau des prix et relatifs aux travaux hors équipement, notamment ceux du GC, sont « clé en mains ».

Les travaux payés au forfait (terrassements, travaux de gros œuvre, de second œuvre, d’aménagement des abords, de VRD) et de divers aménagements seront payés suivant les prix forfaitaires de l’ouvrage concerné, figurant dans le bordereau des prix. Les paiements seront effectués mensuellement au fur et à mesure de l’avancement des travaux et seront calculés en multipliant les prix forfaitaires par le rapport (en pourcentage) des quantités réellement exécutées et des quantités prévues dans les plans d’exécution.

Ce pourcentage (%) est calculé comme suit :                % = (A/B) x 100

### Avec          A =   le montant calculé à la base des prix unitaires du marché et des quantités

### réellement exécutés

### B =  le montant de l’ouvrage calculé à la base des prix unitaires du marché et des quantités prévues dans les plans d’exécution.

A l’achèvement, chaque ouvrage forfaitaire sera payé à 100% de son montant figurant au niveau du bordereau des prix formant détail estimatif.

L'omission de prix par l'Entrepreneur ne pourra donner lieu à aucune réclamation de sa part, de même que le dépassement de quantités indiquées par l'Entrepreneur dans son offre qui serait nécessaire à l'exécution complète des ouvrages selon les plans d'exécution approuvés et les règles de l'art. Les ouvrages étant clés en mains, l'Entrepreneur a en effet pour obligation de livrer des installations complètes et en parfait état de marche.

## 52.6	Paiement des travaux d’équipements

Les dispositions du paragraphe 52.6 du CCAFG s’appliquent.

- Pour la partie de conception- réalisation et la partie appel d’offres:

Les ouvrages figurant dans le détail estimatif et relatifs aux travaux d’équipement, sont 
« clé en mains ».

Ces travaux comprennent la fourniture, le transport, le montage et les essais des équipements. Le règlement sera effectué selon les phases technico-administratives successives d’exécution du marché et sous les conditions suivantes :

Pour la fourniture et le transport (non compris les pièces de rechange) :

- 40 % du montant des fournitures et transports pour l’équipement considéré à la réception de la totalité du matériel de cet équipement sur site ;

- 30 % du montant des fournitures et transports pour l’équipement considéré à la fin du montage de cet équipement ;

- 20 % du montant des fournitures et transports à la fin de la mise en service semi industrielle ;

- Le solde à la réception provisoire du marché.

Pour le montage et les essais :

- 50% du montant correspondant aux frais de montage et des essais pour l’ouvrage considéré à la fin du montage des équipements de cet ouvrage ;

- 50% du montant correspondant aux frais de montage et des essais à la réception provisoire du marché.

## Article 53.		Révision des prix

Les prix du marché sont fermes et non révisables.

## Article 54.		Garanties financières

Les dispositions de l’article 54 du CCAFG s’appliquent.

## 54.1	Cautionnement provisoire et cautionnement définitif

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à  (1 325 400,00 DH) Un Million Trois Cent Vingt-Cinq Mille Quatre Cents dirhams ou son équivalent en devise librement convertible.

## 54.3. Autres garanties

Toutes les garanties financières (Cautionnement définitif, caution pour la restitution d’acompte, caution pour la retenue de garantie, etc…), sont à dresser payable à :

la KFW, Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), compte no. 38 000 000 00 (IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00), pour la partie payable en Euro

l’ONEE - BRANCHE EAU,  dans un compte spécial, pour la partie payable en MAD.

## CHAPITRE VI  -  RÉSILIATION DU MARCHE - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENTS ET DES LITIGES

## Article 60.	Résiliation du marché

Les dispositions de l’article 60 du CCAFG s’appliquent

## CHAPITRE VII  -  PRESCRIPTIONS DIVERSES

## Article 70.		Dérogations au présent cahier

Sans objet.

Signature du maître d’ouvrage

M. FOUAD SELMANI (DAM/E)

Signature de l’entrepreneur (avec mention « Lu et approuvé »)