MARCHE N° ………. DRC/2014

Objet : RENOUVELLEMENT DES GROUPES ELECTROPOMPES A LA STATION DE POMPAGE DU COMPLEXE BOUREGREG

Marché passé après appel d’offres ouvert sur offre des prix N° 47DRC/2014 en application de  l’alinéa 2 du § 1 de l’article 16 et § 1 de l’article 17 et alinéa 3, § 3 de l’article 17  du règlement des achats de l’ONEE du 1er janvier 2014.

##### ENGAGEMENT DES PARTIES CONTRACTANTES

##### ENTRE

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) – Branche Eau, représenté 
par le Directeur Général de l’ONEE, Monsieur ALI FASSI FIHRI, faisant élection de domicile 
à Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani, Code postal 10220 - Rabat, 
désigné ci-après par ONEE – Branche Eau ou maître d’ouvrage

d’une part,

##### ET

##### La société ……………………………………………………………………………………………

##### Représentée par Monsieur:..............................…………………………en qualité de……....................

##### Agissant au nom et pour le compte de :..............................…………………...

##### Au capital de :..............................................……………………………………

##### Inscrit au registre de commerce de :.........… …....…Sous n° ...............………..

##### Affilié à la CNSS sous n°:......................................................…………………

##### Faisant élection de domicile à:.............................................. ………..

##### Titulaire du compte bancaire n°:....................................……...

##### Ouvert à :...................................................

        - Désignée ci-après par l’Entrepreneur.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

OFFICE NATIONAL DE l’electricité et de L’EAU POTABLE (ONEE)

Branche Eau

Cahier des Clauses Administratives et Financières relatives aux marchés de travaux

Clauses Particulières  (CCAFP)

                - Version 2

                - Janvier 2014

Sommaire

CHAPITRE PRELIMINAIRE -  DISPOSITIONS GENERALES	5

Article 1.	Objet du marché	5

Article 4.	Pièces constitutives du marché	5

Article 5.	Documents annexés au marché	6

Article 6.	Textes de référence	6

Article 7.	Obligations générales des parties contractantes	6

7.1	 Maître d’ouvrage et maître d’œuvre	6

7.3	 Nantissement	6

7.4	 Sous-traitance	6

CHAPITRE I – DELAIS	6

Article 10.	 Délai d’exécution	6

Article 12.	Interruptions des travaux	7

Article 13.	 Pénalités de retard	7

13.1 	Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux, ou dans la remise des dossiers d’exécution, ou dans la mise en service industrielle :	7

13.2	Pénalités pour retard de remise de dossier de récolement, dans le repliement des installations du chantier, remise en état des lieux, aménagements des abords :	7

Article 13bis - Pénalités techniques :	7

CHAPITRE III  -  EXECUTION DES TRAVAUX	7

Article 31. 	Dossier d’exécution	7

31.1	 Programme d’exécution des travaux	7

Article 33.	Magasinage, transport et montage	7

33.1	Magasinage	7

CHAPITRE IV -  RECEPTION ET GARANTIES	8

Article 40.	 Réception	8

40.1	Réception en usine	8

40.3	Essais et mises en service	8

Article 42.	Garanties	8

42.1	Délai de garantie	8

Article 44.	Réception définitive	8

CHAPITRE V - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES	9

Article 52.	 Modalités de paiement	9

52.1	Avances	9

52.2	Acomptes sur approvisionnements :	9

52.3 	Paiement du dossier d’exécution :	9

52.6	Paiement des travaux d’équipements	9

Article 53.	 Révision des prix	10

53.1	 Révision des prix	10

Article 54.	 Garanties financières	10

54.1	Cautionnement provisoire et cautionnement définitif	10

CHAPITRE VI  -  RÉSILIATION DU MARCHE - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENTS ET DES LITIGES	10

Article 60.	Résiliation du marché	10

PREAMBULE

Le Cahier des Clauses Administratives et Financières comporte deux parties : les clauses générales (CCAFG) et les clauses particulières (CCAFP).

Le présent Cahier des Clauses Administratives et Financières concerne les clauses particulières (CCAFP). 
Il développe, complète ou modifie les clauses générales qui restent applicables à moins que les clauses du CCAFP n’y dérogent.

Les deux cahiers sont reliés par le numérotage des articles. Les numéros des articles du CCAFP ne sont pas consécutifs et suivent ceux des articles du CCAFG.

## CHAPITRE PRELIMINAIRE -  DISPOSITIONS GENERALES

## Article 1.	Objet du marché

1.1 Consistance du projet :

Le projet consiste en la réalisation des prestations techniques relatives à  la fourniture, le transport et le montage, les essais et la mise en service, de l’ensemble des équipements hydro- électromécanique objet du présent projet.

1.2. Objet du marché :

Le présent marché a pour objet le renouvellement des groupes électropompes à la station de pompage du Complexe Bouregreg.

La description des prestations du marché est indiquée dans le cahier des clauses techniques (ainsi que les documents qui lui sont annexés).

## Article 4.	Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constituant le marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- L’acte d’engagement ainsi que ses annexes et ses avenants éventuels;

- La convention de constitution du groupement [en cas de groupement d’entreprises] ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-T) applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat, approuvé par le décret n° 2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 (4 mai 2000) et modifié par le décret n°2-05-1433 du 26 kaada 1426 (28 décembre 2005).

- Cahier des prescriptions spéciales (CPS)

  - Le Cahier des Clauses Administratives et Financières Particulières (CCAFP) ;

  - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) y compris la définition des prix ;

- Cahier des prescriptions communes (CPC)

  - Le Cahier des Clauses Administratives et Financières Générales (CCAFG) ;

  - Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) ; relatives aux marchés de travaux – Clauses Générales (Version 2 – Janvier 2014). Ce document est téléchargeable à partir du site web de l’ONEE - Branche Eau (http://achats-eau.onee.ma/).

  - Du Cahier des Prescriptions Communes (C.P.C) applicable aux marchés passés pour le compte du Département de l’Equipement, relatives aux conduites d’alimentation en eau potable, pour les marchés de conduites.

- Les plans, notes de calcul et tout document mentionné dans le CPS ou le CPC ;

- L’offre technique,

- Le bordereau des prix-détail estimatif;

- Les Cahiers des Prescriptions Communes (CPC) applicables aux travaux dépendant de l’administration des Travaux Publics de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres défini par la Circulaire n° 2/1242/DNRT du 13/07/87.

Les addenda suivent l’ordre hiérarchique du document qu’ils modifient.

Les pièces générales mentionnées ci-dessus sont réputées connues de l’entrepreneur même si elles ne sont pas jointes au marché et constituent incontestablement des documents contractuels.

## Article 5.	Documents annexés au marché

Sont annexés au présent marché :

- la convention de groupement en cas de groupement d’entreprises

## Article 6.	Textes de référence

L'Entrepreneur est soumis en plus des textes de références cités dans le cahier des clauses administratives et financières générales (CCAFG) :

- la convention de financement

- directives des bailleurs de fond

## Article 7.	Obligations générales des parties contractantes

## 7.1		Maître d’ouvrage et maître d’œuvre

Le maître d’ouvrage : ONEE – Branche Eau représenté par son Directeur Général de l’ONEE ou par son délégataire.

Le maître d’œuvre : Le chef du Secteur Production Bouregreg -RABAT de la Direction Côte Atlantique de l’ONEE – Branche Eau.

## 7.3		Nantissement

Les dispositions de l’article 7.3 du CCAFG s’appliquent

## 7.4		Sous-traitance

Seules les prestations relatives aux études et à l’intégration du nouveau groupe dans le système de supervision existant peuvent être exécutées en sous-traitance.

## CHAPITRE I – DELAIS

## Article 10.		Délai d’exécution

Le délai global d’exécution contractuel du présent marché est fixé à DIX HUIT (18) mois. Ce délai  sera compté entre la notification de l’ordre de service pour commencer l’exécution des prestations et la réception provisoire prononcé à la fin des prestations.

Le délai d’exécution est décomposé comme indiqué sur le tableau ci-après.

| Prestations | Délais partiels | Cumulées |
| --- | --- | --- |
| 1. Dossier d’exécution (Programme d’exécution des travaux, mémoire technique, études, plans de détail d’exécution), | 2 mois | 2mois |
| 2. Travaux de fabrication, essais en usine, transport sur site des équipements | 9 mois | 11 mois |
| 3. Démontage et travaux d’exécutions et essai des installations | 4 mois | 15 mois |
| 4. Mise en service semi industriel | 1 mois | 16 mois |
| 5. Mise en service industriel | 1 mois | 17 mois |
| 6. Repliement du chantier et remise en état des lieux | 1 mois | 18 mois |
| 7. Fourniture des plans de récolement, documents et notices d’exploitation et d’entretien |  |  |

## Article 12.	Interruptions des travaux

12.2 Interruptions pour intempéries

Vu la nature des prestations, aucune prolongation du délai d’exécution pour motif d’intempéries ou motifs similaires ne peut être accordée.Et les journées d’intempéries sont incluses dans le délai contractuel global du marché.

## Article 13.		Pénalités de retard

Les dispositions de l’article 13 du CCAFG s’appliquent.

## 13.1 	Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux, ou dans la remise des dossiers d’exécution, ou dans la mise en service industrielle :

La pénalité est fixée à un millième (1/1000) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus, par jour calendaire de retard.

Le montant des pénalités est plafonné à dix pour cent (10%) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

## 13.2	Pénalités pour retard de remise de dossier de récolement, dans le repliement des installations du chantier, remise en état des lieux, aménagements des abords :

La pénalité est fixée à 1/4000ème du montant initial du marché, éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus, par jour calendaire de retard.

## Article 13bis - Pénalités techniques :

Pour les pénalités, en relation avec les garanties techniques, il sera fait application des dispositions du CHAPITRE  -5- : ESSAIS DES GROUPES ELECTRO-POMPES, du Cahier des Clauses Techniques Particulières.

Ces pénalités s'entendent après que les résultats aient fait l'objet des constatations contradictoires et que l'Entrepreneur ait été dans l'impossibilité de les améliorer.

## CHAPITRE III  -  EXECUTION DES TRAVAUX

## Article 31. 	Dossier d’exécution

## 31.1	 Programme d’exécution des travaux

Le délai de remise du programme initial d’exécution est de quinze (15) jours après notification de l’ordre de service de commencement des prestations.

## Article 33.	Magasinage, transport et montage

## 33.1	Magasinage

Les bordereaux d’expédition doivent être adressés, en deux exemplaires à :

Monsieur le Directeur  de la Direction Côte Atlantique de l’ONEE - Branche Eau

6 Bis rue Patrice Lumumba

-RABAT- MAROC

## CHAPITRE IV -  RECEPTION ET GARANTIES

## Article 40.		Réception

## 40.1	Réception en usine

Les essais seront effectués en présence des représentants de l'ONEE Branche Eau en usine de constructeur dans une plateforme certifiée ISO 9001. Les frais (de transport aller et retour, hébergement,  , etc…) du personnel de l’ONEE pour les essais en usine des moteurs, pompe et vannes, sont à la charge de l’entreprise. La durée des essais est à déterminer par l’entreprise. Une provision correspondant à ces frais est fixée à 150 000,00 DH HT (ou sa contre-valeur en devise). Ce montant sera payé en fonction des dépenses réelles engagées qui sont constitués :

- des frais de transport : billets aller-retour,

- des indemnités journalières versées selon les barèmes fixés à l’ONEE.

## 40.3	Essais et mises en service

#### 40.3.1. Marche semi industrielle

- La durée minimale de marche semi-industrielle est d’un (1) mois.

- La durée de fonctionnement continu en service industriel autorisant le prononcé de la réception provisoire est d’un (1) mois.

#### 40.3.2. Essais de mise en service industrielle

- La durée de la période des essais de mise en service industrielle est un (01) mois.

## Article 42.	Garanties

## 42.1	Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé à un (01) an à dater de la réception provisoire.

## Article 44.	Réception définitive

Après la période de garantie, la réception définitive sera prononcée.

Jusqu’à l’expiration du délai de garantie, l’entrepreneur reste tenu de réparer à ses frais tous défauts, indisponibilité partielle ou totale et d’exécuter toute réparation, toute modification, toute mise au point et tout réglage reconnus nécessaires pour satisfaire aux conditions du contrat et de remplacer toute pièce reconnue défectueuse. Si le défaut constaté provient d’une erreur de conception ou de construction, l’entrepreneur doit remplacer ou modifier tous les éléments identiques et présentant, compte tenu de leur utilisation propre, le même défaut de conception ou de construction, même si ceux-ci n’ont donné lieu à aucun incident ou indisponibilité. Tous les travaux incombant à l’entrepreneur pendant le délai de garantie doivent être exécutés dans les plus brefs délais, en tenant compte des exigences de l’exploitation des ouvrages, l’entrepreneur doit d’ailleurs prendre à ses frais toutes les mesures telles que réparations provisoires éventuellement nécessaires pour répondre au mieux à ces exigences. En cas de défaillance dûment constatée de l’entrepreneur, l’ONEE-BRANCHE EAU peut après notification par fax  resté sans effet, procéder par des tiers et aux frais de l’entrepreneur, aux travaux, modifications, mise au point et toutes opérations reconnues nécessaires pour satisfaire aux conditions du marché.

## CHAPITRE V - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

## Article 52.		Modalités de paiement

Les dispositions de l’article 52 du CCAFG s’appliquent.

## 52.1	Avances

Une avance sera accordée à l’entreprise, à raison des opérations préparatoires nécessaires à l’exécution des travaux qui font l'objet du marché.

Le montant de l’avance est fixé à 10%  du montant initial du marché toutes taxes comprises.

Le remboursement de l’avance est effectué par déduction de 20% sur les décomptes dus ultérieurement à l’entrepreneur de façon à ce que l’avance ait été intégralement remboursée au moment où 80% du montant du marché aient été payés.

## 52.2	Acomptes sur approvisionnements :

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements.

## 52.3 	Paiement du dossier d’exécution :

Le prix relatif à l'Etude d'exécution des équipements hydromécaniques et régimes hydrauliques ainsi que le prix relatif à l'Etude d'exécution des équipements électriques et automatismes sont payés à 100% à la réception et l’acceptation par le maître d’ouvrage des dossiers correspondants.

Toutefois, le payement de ces prix est  plafonné à 1,5% du montant hors taxe du marché.

Le solde éventuel est payé à la réception provisoire du marché.

## 52.6	Paiement des travaux d’équipements

Les dispositions du paragraphe 52.6 du CCAFG  s’appliquent.

Pour le paiement des prix englobant la fourniture, le transport, le montage et les essais des équipements :

    - 40 % du montant des fournitures, transports, montages et essais pour l’équipement considéré à la livraison de la totalité du matériel de cet équipement sur site ;

    - 30 % du montant des fournitures, transports, montages et essais pour l’équipement considéré à la fin du montage de cet équipement ;

    - 20% du montant de la fourniture, transport, montage et essais pour l’équipement considéré à la fin de la période de mise en service semi industrielle;

    - Le solde à la réception provisoire du marché.

Pour le paiement des prix distinguant entre les prix relatifs à la fourniture et le transport et ceux relatifs au montage des équipements :

    - Les dispositions du paragraphe 52.6.1 et 52.6.2 du CCAFG s’appliquent.

Pour le paiement des pièces de rechanges :

    - Les dispositions du paragraphe 52.6.3 du CCAFG s’appliquent. À savoir : Les postes des prix des pièces de rechange seront payés à 100% après la réception de la totalité des pièces de rechange de chaque équipement.

Pour le paiement du prix relatif à l’Etablissement des plans de récolement  sera de 100 % à la réception provisoire du marché.

## Article 53.		Révision des prix

Les dispositions de l’article 53 du CCAFG s’appliquent.

## 53.1	 Révision des prix

Les prix du marché sont fermes et non révisables.

## Article 54.		Garanties financières

Les dispositions de l’article 54 du CCAFG s’appliquent.

## 54.1	Cautionnement provisoire et cautionnement définitif

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 611.700,00 DH (en chiffres) : six cent onze mille sept cent dirhams ou son équivalent en devise librement convertible.

Si le prestataire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de l’approbation du présent marché, il lui sera appliqué une pénalité fixée à 1 pour cent (1%) du montant initial du marché conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 15 du CCAG-T.

## CHAPITRE VI  -  RÉSILIATION DU MARCHE - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENTS ET DES LITIGES

## Article 60.	Résiliation du marché

Les dispositions de l’article 60 du CCAFG s’appliquent

Signature du maître d’ouvrage

Signature de l’entrepreneur (avec mention « Lu et approuvé »)